## mai
Grupo 5 - Sistema de Compra de Passagens Aereas Integrada com IA
Data do Report | Profissional | Atividade | Data de Início | Data Prevista de conclusão da atividade | Status | Comentarios
2025-05-18 | Todos | Levantamento de Requisitos | 2025-05-16 | 2025-05-17 | Concluído
2025-05-18 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Definição da Backlog e Atribuição de Tarefas | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Concluído | Definição das Atividades da 1ª Sprint
2025-05-18 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Definição das Minhas Tarefas da Sprint | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Concluído | Atribui a mim as tarefas de diagrama de classes, casos de uso e atividades
2025-05-18 | Lilia Rosa Coelho Moura | Atribuição das minha atividades semanal | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Concluído
2025-05-18 | Virginia Maria Mondego Ferreira | Escolha de Tarefa/subtarefa na 1ª sprint | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Concluído | Subtarefas no diagrama de casos de uso, no diagrama de atividade + inserção no slide
2025-05-18 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Atribuição de tarefas da primeira sprint | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Concluído | eu peguei a tarefa de criar o diagrama de configuração de rota, diagrama de atividades do historico de compras e definir o design do slide
2025-05-18 | Yasmin Cantanhede Santos | Definição das minhas tarefas/subtarefas da Sprint | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Concluído | Atribui a mim a subtarefa do diagrama de caso de uso do historico de compras + inserção no silide e subtarefa do diagrama de atividade de login
2025-05-19 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Início do diagrama do caso de uso "Compra de Passagens" | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Concluído | Iniciei o processo de construção do diagrama de caso de uso relacionado à "Compra de Passagens"
2025-05-19 | RAYLAN BRUNO SANTANA CARVALHO | Desenvolvimento do caso de uso "configurar rotas" no drawio | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Concluído | loguei com minha conta discente no drawio e conectei um arquivo no drive para desenhar o diagrama
2025-05-19 | Yasmin Cantanhede Santos | Começando a criação do diagrama de caso de uso "historico de compra" | 2025-05-19 | 2025-05-23 | Concluído | Comecei o processo de criação do diagrama de caso de uso de "historico de compra"
2025-05-20 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Inicio do diagrama de atividades "historico de compras" | 2025-05-20 | 2025-05-22 | Concluído | Aguardando o feedback da equipe sobre o diagrama de casos de uso feito ontem e iniciando o diagrama de atividades
2025-05-20 | Lilia Rosa Coelho Moura | Inicio do diagrama do caso de uso "login/cadastro" | 2025-05-20 | 2025-05-22 | Concluído | Iniciei o processo de construção do diagrama de caso de uso relacionado à "Login/cadastro"
2025-05-20 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Início do diagrama de atividades "Compra de passagens" e colhendo feedback da equipe | 2025-05-20 | 2025-05-22 | Concluído | Construindo o diagrama de atividades "Compra de Passagens" e colhendo o feedback sobre o diagrama do caso de uso "Compra de Passagens"
2025-05-20 | virginia.mondego@discente.ufma.br | Fase inicial no diagrama de Caso de uso "Buscar Viagens" | 2025-05-20 | 2025-05-21 | Concluído | Início da construção do diagrama de casos de uso "busca de viagens" no drawio.
2025-05-20 | virginia.mondego@discente.ufma.br | Mudança de status no Jira | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Concluído | Mudança de status "pendente" para "Em andamento"
2025-05-20 | virginia.mondego@discente.ufma.br | Envio do diagrama de caso de uso "buscar viagens" | 2025-05-20 | 2025-05-21 | Concluído | Enviei o diagrama para a equipe analisar e dar o feedback
2025-05-21 | Yasmin Cantanhede Santos | Envio do Diagrama de caso de uso "Historico de compras" | 2025-05-19 | 2025-05-21 | Concluído | Terminei a construção do diagrama de caso de uso "historico de compras" e envie para minha equipe da o feedback.
2025-05-21 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Finalização dos Diagramas de caso de uso e de Atividades | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Concluído | Foram analisados os Diagramas de Casos de uso e de Atividades relacionados a "Compra de Passagens"
2025-05-21 | Virginia Maria Mondego Ferreira | Permuta de Diagrama com Raylan Bruno Santana Carvalho / Mudança de subtarefa | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Concluído | Diagrama de caso de uso "configurar rota" e "buscar viagens" se uniram.
2025-05-21 | Virginia Maria Mondego Ferreira | Conclusão do novo diagrama de caso de uso "Buscar Viagens" | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Concluído | Envio do novo diagrama de caso de uso "buscar viagens", feedback e aceitação da equipe
2025-05-21 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Permuta de tarefa com Virginia Maria Mondego Ferreira | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Concluído | Decidimos unir o caso de uso "configurar rotas" e "buscar viagens" como um só, e criar um diagrama apara as buscas integradas com IA através de um chat
2025-05-22 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Construção estrutural do slide + design | 2025-05-22 | 2025-05-24 | Concluído | hoje comecei adicionar a estrutura do slide com layout, slide de capa e sumário
2025-05-22 | Yasmin Cantanhede Santos | Inicio do diagrama de atividades "Fazer login/cadastro" | 2025-05-22 | 2025-05-23 | Concluído | Comecei a elaboração do diagrama de atividade "Fazer login/cadastro"
2025-05-22 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Migração de ferramentas de documentação | 22/05/2025 | 22/05/2025 | Concluído | Usavamos o pacote google, mas fizemos a migração pro office 365 para estudantes / link para verificar versões anteriores: https://docs.google.com/spreadsheets/d/116zmNg8TB1jS-R2JJ5-W4xYZqZZWrzsK/edit?usp=sharing&ouid=103207306130383492866&rtpof=true&sd=true
2025-05-22 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Elaborando documento de entrevista com o cliente | 22/05/2025 | 22/05/2025 | Concluído
2025-05-22 | Virginia Maria Mondego Ferreira | Elaboração do doc de entrevista- Análise preliminar | 2025-05-22 | 2025-05-23 | Concluído
2025-05-23 | Virginia Maria Mondego Ferreira | Inicio do diagrama de atividades "buscar viagens" | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Concluído | Início da construção do diagrama de atividades "buscar viagens" no drawio.
22/05/2025 | LIlia Rosa Coelho Moura | Finalização dos Diagramas de caso de uso login/cadastro | 20/05/2025 | 21/05/2025 | Concluído | Após a analise dos integrantes, a tarefa foi concluída
23/05/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Inicio do diagrama de atividades "buscar chat" | 22/05/2025 | 23/05/2023 | Concluído | Apenas em review dos integrantes
23/05/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | FInalização do diagramas de caso de uso e atividade | 23/05/2025 | 23/05/2025 | Concluído
23/05/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Eleboração do documento de entrevista | 23/05/2025 | 23/05/2025 | Concluído | Apontei os principais pontos do cliente, ou seja,prioridades
23/05/2025 | Virginia Maria Mondego Ferreira | Finalização do diagrama de atividades | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Concluído | Terminei o diagrama de atividades "buscar viagens", que foi mesclado com configuração de rota
23/05/2025 | Yasmin Cantanhede Santos | Finalização do diagrama de atividades "Fazer login/cadastro" | 2025-05-22 | 2025-05-23 | Concluído | Terminei a elaboração do diagrama de atividades de "Fazer login/cadastro"
2025-05-23 | Yasmin Cantanhede Santos | Eleboração do documento de entrevista | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Concluído | Escrevi na elaboração do documento de entrevista
2025-05-24 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Elaboração do Diagrama de Classes | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Concluído
2025-05-25 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Definição da Backlog da Sprint 2 e Atribuição de Tarefas | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Concluído | Foi definido o backlog da Sprint, atribui tarefas a mim. Também foi definido os prazos de entrega das tarefas.
25/05/2025 | Raylan Bruno Santana Carvalho | reunião da sprint e pontos importantes sobre a sprint 2 | 25/05/2025 | 2025-05-25 | Concluído | Foi feito uma reunião com a equipe, iniciando a sprint 2, defindo o backlog, refletindo as melhorias e atribuindo as tarefas.
2025-05-25 | Virginia Maria Mondego Ferreira | Escolha de Tarefa/subtarefa na 2ª sprint | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Concluído | Foi escolhido/atribuido a mim as subtarefas dos diagramas de sequência e de estado: "login/cadastro" e 'buscar viagens", respectivamente.
2025-05-25 | Yasmin Cantanhede Santos | Reunião de definição da Backlog da Sprint 2 e definição de tarefas/subtarefas | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Concluído | Foi iniciada a sprit 2 e atribuido a mim as subtarefas dos diagramas de sequencia e estado: "ver historico de compras"
2025-05-26 | Virginia Maria Mondego Ferreira | Início do diagrama de estados "buscar viagens" | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Concluído
2025-05-26 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Elaboração do diagrama de estados "Comprar Passagens" | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Concluído
26/05/2025 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Formatação do documento de entrevista com cliente | 26/05/2025 | 2025-05-26 | Concluído | Finalizamos o documento de entrevista e hoje formatei a capa e adicionei o contexto
28/05/2025 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Elaboração do diagrama de sequência "Comprar Passagens" | 28/05/2025 | 30/05/2025 | Concluído
2025-05-29 | Lilia Rosa Coelho Moura | Elaboração do diagrama de sequencia "Buscar Viagem" | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Concluído | Finalizei o diagrama de sequencia "buscar viagem" e encaminhei para a equipe
2025-05-29 | Yasmin Cantanhede Santos | Elaboração do diagrama de sequencia "Ver Histórico de Compras" | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Concluído | O diagrama de sequencia "ver historioco de compras" foi elaborado e entregue para a equipe.
2025-05-29 | Yasmin Cantanhede Santos | Inicio do diagrama de estado "Ver Histórico de Compras" | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Concluído | Iniciei a elaboração do diagrama de estado "Ver Histórico de Compras"
2025-05-29 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Adicionando classe Chatbot ao diagrama de classes | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Concluído
2025-05-29 | Yasmin Cantanhede Santos | Finalização total dos diagramas de estado e sequencia "Histórico de compras" | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Concluído | Finalizei os diagramas de estado e sequencia "ver historico de compras" e mandei para a equipe.
2025-05-30 | LIlia Rosa Coelho Moura | Inicio do diagrama de estado "login" | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Concluído | Inicei a aleboração do diagrama de estado "login"
2025-05-30 | Virginia Maria Mondego Ferreira | Inicio do diagrama de sequência "login/cadastro" | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Concluído
2025-05-30 | Virginia Maria Mondego Ferreira | Finalização do diagrama de sequência "login/cadastro" | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Concluído | Enviei o diagrama para o feedback da equipe
31/05/2025 | Todos | Reunião de alinhamento de sprint | 31/05/2025 | 31/05/2025 | Concluído | fizemos mais uma reunião das 9h às 11 no meet para alinhar os diagramas de acordo com as orientações das ultimas apresentações da turma
31/05/2024 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Monitoria | 31/05/2025 | 31/05/2025 | Concluído
31/05/2025 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Correção de diagramas | 31/05/2025 | 31/05/2025 | Concluído
2025-05-31 | Virginia Maria Mondego Ferreira | Correção do diagrama de sequência "login/cadastro" | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Concluído | Corrigi, com o feedback, o diagrama. Agora aguardo o outro feedback
2025-05-31 | Yasmin Cantanhede Santos | Correção do diagrama de caso de uso "ver histórico de compras" | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Concluído | Corrigi o diagrama a partir do feedback recebido.
2025-06-01 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Aumento do prazo da sprint 2 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Concluído | Devido a observações dadas pelo professor, decidiu extender o prazo da sprint 2
2025-06-04 | Todos | formatação dos diagramas no padrão UML | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Concluído | foi feita uma reunião para corrigir e padronizar os diagramas que tinham erros pontuais. Levamos em consideração: observações do professor Thales e de Sasha na reunião
2025-06-12 | Raylan Bruno Santana Carvalho | correção dos diagramas de caso de uso | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Concluído | Fiz as correções dos diagramas que foram apontado como errados na apresentação do dia 10/06

## jun
Grupo 5 - Sistema de Compra de Passagens Aéreas Integrada com IA
Data do Report | Profissional | Atividade | Data de Início | Data Prevista de conclusão da atividade | Status | Comentarios
2025-06-04 | Todos | Reunião de Monitoria c/ profº Thales | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Concluído | Monitoria com professor Thales para confirmação de requisitos e dúvidas
2025-06-04 | Todos | Reunião de entrevista com cliente | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Concluído | Reunião com o Sasha: recolhimento de informações e apresentação do projeto
2025-06-04 | Virginia Maria Mondêgo Ferreira | Apontamento de reajustes de todos os diagramas | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Concluído
2025-06-04 | Yasmin Cantanhede Santos | Reunião para terminar a correção dos diagramas. | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Concluído | Me reuni com o grupo para finalização da correção dos diagramas.
2025-06-06 | Yasmin Cantanhede Santos | Iniciando parte do diagrama de atividades no slide de apresentação | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Concluído | Comecei a colocar a parte de diagramde atividade no slide de apresentação.
2025-06-07 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Revisão e correção de diagramas | 2025-06-07 | 2025-06-09 | Concluído
2025-06-08 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Elaboração da parte do diagrama de classes do slide | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Concluído
2025-08-06 | Virginia Maria Mondêgo Ferreira | Elaboração do novo diagrama de estado | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Concluído | Diagrama de estado - passagem
2025-08-06 | Virginia Maria Mondêgo Ferreira | Finalização do slide da apresentação | 2025-06-08 | 2025-09-08 | Concluído
2025-06-08 | Yasmin Cantanhede Santos | Finalização da parte sobre o diagrama de atividade no slide de apresentação | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Concluído | Finalizei a parte do diagrama de atividade no slide de apresentação.
2025-06-09 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Finalização do slide da apresentação | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Concluído
2025-06-09 | Yasmin Cantanhede Santos | Finalizalização total do slide de apresentação e ensaio com todos do grupo. | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Concluído | Todos terminaram o slide de apresentação e o grupo ensaiou a apresentação.
2025-09-06 | Lilia Rosa Coelho Moura | Finalização do slide da apresentação diagrama de sequencia | 2025-06-09 | 2025-09-06 | Concluído
2025-09-06 | Lilia Rosa Coelho Moura | Ensaio com a equipe geral da apresentação | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Concluído
2025-06-12 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Correção do diagrama de classes | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Concluído | Foram feitas correções no diagrama de classes com base no feedback do professor
2025-06-17 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Elaboração do documento de coleta de dados | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Concluído
2025-06-18 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Desenvolvimento da busca de voo | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Concluído | Foi desenvolvido a integração com a API Amadeus e testado algumas chamadas da API
20/06/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Desenvolvimento da telas do figma - login,cadastro e compra de passagens | 19/06/2025 | 19/06/2025 | Concluído
20/06/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Desenvolvimento da telas de login/cadastro - front-end | 20/06/2025 | 20/06/2025 | Concluído
20/06/2025 | Virginia Maria Mondêgo Ferreira | Desenvolvimento inicial do chatbot pronto | 17/06/2025 | 20/06/2025 | Concluído | Chatbot: IA gemini integrado com framework LangChain(etapas iniciais)
20/06/2025 | Virginia Maria Mondêgo Ferreira | Desenvolvimento frontend: header e footer da pagina inicial | 19/06/2025 | 20/6/2025 | Concluído
20/06/2025 | Virginia Maria Mondêgo Ferreira | Reunião de Monitoria c/ profº Thales e Sasha | 20/06/2025 | 20/06/2025 | Concluído | Levantamento de pontos positivos e pontos necessários
20/06/2026 | Yasmin Cantanhede Santos | Desenvolvimento frontend: tela home | 19/06/2026 | 19/06/2026 | Concluído
20/06/2026 | Yasmin Cantanhede Santos | Reunião de alinhamento com a equipe. | 20/06/2026 | 20/06/2026 | Concluído
23/06/2025 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Construção da busca por formulário | 23/06/2025 | 23/06/2025 | Concluído
23/06/2025 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Desenvolvimento da tela chatbot | 17/06/2025 | 20/06/2025 | Concluído | coloquei o report atrasado da criação da tela do chatbot
23/06/2025 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Testes no google colab do modelo gemini | 15/06/2025 | 17/06/2025 | Concluído | report atrasado dos testes que fiz no google colab usando o modelo gemini
23/06/2025 | Raylan Bruno Santana Carvalho | frontend e backend do chatbot conectado via flask e ajax | 23/06/2025 | 24/06/2025 | concluído | hoje eu conectei o chatbot implementado em python com a interface no navegador. Estamos agora trabalhando nos recursos do chatbot
23/06/2025 | Virginia Maria Mondêgo Ferreira | Desenvolvimento integração chat com api de viagens | 23/06/2025 | 25/06/2025 | Concluído
23/06/2025 | Virginia Maria Mondêgo Ferreira | Iniciada a última sprint do projeto | 23/06/2025 | 2025-01-07 | Concluído
23/06/2025 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Correção de bugs do formulário de busca de passagens aéreas | 23/06/2025 | 26/06/2025 | Concluído
24/06/2025 | Yasmin Cantanhede Santos | Desenvolvimentofrontend da tela perfil e de histórico. | 21/06/20205 | 21/06/20205 | Concluído
24/06/2025 | Yasmin Cantanhede Santos | Inciando desenvolvimento do backend da tela de perfil. | 24/06/2025 | 26/062025 | Concluído
25/06/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Desenvolvimento frontend: tela pagamento | 21/06/2025 | 21/06/2025 | Concluído
25/06/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Ajustes no frontend na tela de pagamento | 22/06/2025 | 22/06/2025 | Concluído
25/06/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Integração com o backend da tela de login/cadastro + autenticacao com o google | 23/06/2025 | 24/06/2025 | Concluído
26/06/2-25 | Lilia Rosa Coelho Moura | Integração da tela de historico com o backend | 25/06/2025 | 2025-06-25 | Concluído
26/06/2025 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Correção de bugs do formulário | 26/06/2025 | 26/06/2025
26/05/2025 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Implementação da rota de historico | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Concluído | implementei no backend a rota da tela de historico
27/06/2025 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Integração do backend de pagamentos | 27/06/2025 | 27/06/2026 | Concluído
27/06/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Correção de bugs do formulário com o integrante com Kauan | 26/06/2026 | 2025-06-26
27/06/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Implementação do backend da tela de reserva | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Concluído
28/06/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Implementação da função de logout | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Concluído
29/06/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Ajustes finais no header e implementação | 29/06/2025 | 2025-06-29 | Concluído
29/06/2025 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Escrita do guia de instalação | 29/06/2026 |  | Concluído
29/06/2025 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Fluxo de telas no slide | 29/06/2026 | 29/06/2026 | Concluído | Adicionei o fluxo de telas no slide. Algumas imagens ainda podem ser revisadas quando o software estiver estável
29/06/2025 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Correção do documento do projeto | 29/06/2026 | 29/06/2026 | Concluído | Na segunda nota, pro um bug o sumário não foi junto ao documento do projeto. Na p3 vou corrigir isso
29/06/2025 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Documento de guia de instalação | 29/06/2026 | 29/06/2026 | Concluído | Adicionei minha parte no documento de guia de instalação.
29/06/2025 | Virginia Maria Mondêgo Ferreira | Documentação: guia de instalação | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Concluído | Documentação sobre as APIs
29/06/2025 | Virginia Maria Mondêgo Ferreira | Slide: apresentação software | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Concluído | Beneficios e requisitos adicionados no slide
29/06/2026 | Yasmin Cantanhede Santos | Inicio da elaboração do slide de apresentação do software | 2025-06-28 | 2025-06-30 | Concluído
29/06/2026 | Yasmin Cantanhede Santos | Documentação do guia de instalação | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Concluído | Adicionei minha parte no documento do guia de instalação.
30/06/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Ajustes finais no codigo, em adição de informações do pdf e detalhes do header | 30/06/2025 | 30/06/2025 | Concluído
30/06/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Documentação guia de instalação e manual do usuário | 30/06/2025 | 30/06/2025 | Concluído | Adicionei minha parte no documento do guia de instalação do mongo db e firebase
30/06/2025 | Lilia Rosa Coelho Moura | Slide: precificação e financeiro | 30/06/2025 | 30/06/2025 | Concluído
30/06/2025 | Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos | Elaboração da documentação do código | 30/06/2026 | 30/06/2026 | Concluído | Elaborei documentação do código usando Doxygen
2025-01-06 | Virginia Maria Mondêgo Ferreira | Ajustes finais no front-end | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Concluído | Ajustei a parte header de todas as telas
2025-01-06 | Virginia Maria Mondêgo Ferreira | Escrita no Manual do Usuário | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Concluído | Escrevi alguns tópicos no manual do usuário
2025-01-06 | Raylan Bruno Santana Carvalho | Organizando arquivos no git que estão inúteis | 30/06/2026 | 30/06/2026 | Concluído | Ao longo do desenvolvimento criamos vários arquivos que não foram usados na versão que iremos entregar
2025-06-30 | Yasmin Cantanhede Santos | Escrita da documentação do manual do usuario | 30/06/2027 | 30/06/2027 | Concluído | Escrevi topicos do manual do usuário.
2025-06-30 | Yasmin Cantanhede Santos | Ajustes no frontend das telas | 30/06/2028 | 30/06/2028 | Concluído | Ajustei a responsividade de todas as telas arrumei algumas partes de estilização.